## Summary
Báo cáo tổng hợp tiến độ thực hiện Khóa luận tốt nghiệp Fall 2024
Giảng viên: | Võ Thị Thanh Vân
Bộ môn: | SE
Code | Topic | Lịch hẹn SV | Tiến độ thực hiện
|  | (giờ-ngày trong tuần) | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9 | Tuần 10 | Tuần 11 | Tuần 12 | Tuần 13 | Tuần 14 | 2024-12-20
FA24SE0XX | Tên đề tài tiếng Anh - tiếng Việt | Thứ 5 Slot 1, 2 | - Thu thập requirements, xác định scope của đề tài - Thống nhất phương pháp triển khai đề tài giữa nhóm và Mentorvà cách thức triển khai - Làm việc Report 1 | - Lập kế hoạch triển khai Project, phân chia công việc cụ thể trong nhóm - Làm việc với Report 2 - Xác định ERD ở mức Conceptual | - Thực hiện Prototype FE, BE, UI - Thảo luận ERD Logical - Làm việc với Report 3 - Use case point Estimation (UCP) | - Thảo luận các coreflows chính của đề tài dựa trên UCP - Thiết kế Database - Làm việc với Report 3 (tiếp tục) - Review 1 | - Hiện thực phần cơ bản của Project FE, BE, Mobile (Skeleton) - Chuẩn bị triển khai BE, Database, FE trên nền tảng Cloud - Làm việc với Report 3 (tiếp tục) - Làm việc với Report 4 | - Hiện thực coreflows - Làm việc với Report 3 (tiếp tục) - Làm việc với Report 4 | - Hiện thực coreflows - Thảo luận và demo với Mentor - Làm việc với Report 3 (tiếp tục) - Làm việc với Report 4 (tiếp tục) - Chuẩn bị cho Review 2 | - Hiện thực coreflows - Thảo luận và demo với Mentor - Làm việc với Report 3 (tiếp tục) - Làm việc với Report 4 (tiếp tục) - Chuẩn bị cho Review 2 | - Hiện thực coreflows - Thảo luận và demo với Mentor - Test các chức năng hiện thực. Fix lỗi phát sinh. - Làm việc với Report 3 (hoàn tất) - Làm việc với Report 4 (tiếp tục) | - Hiện thực coreflows FE, BE, Mobile - Thảo luận và demo với Mentor - Test các chức năng hiện thực. Fix lỗi phát sinh. - Làm việc với Report 5 - Làm việc với Report 4 (tiếp tục) | - Hiện thực coreflows FE, BE, Mobile - Thảo luận và demo với Mentor - Test các chức năng hiện thực. Fix lỗi phát sinh. - Làm việc với Report 4 (hoàn tất) - Làm việc với Report 5 (tiếp tục) | - Hiện thực coreflows FE, BE, Mobile - Thảo luận và demo với Mentor - Test các chức năng hiện thực. Fix lỗi phát sinh. - Làm việc với Report 5 (tiếp tục) - Làm việc với Report 6 - Chuẩn bị Review 3 | - Hiện thực coreflows FE, BE, Mobile - Thảo luận và demo với Mentor - Test các chức năng hiện thực. Fix lỗi. - Làm việc với Report 5 (hoàn tất) - Làm việc với Report 6 (hoàn tất) | - Tổng hợp Report 7 - Chuẩn bị data demo - Chuẩn bị slide demo - Test tổng thể hệ thống - Fix lỗi
[6 empty] | Review Scope 24 functions simple * 5 Business Processes |  |  |  | Review DB, SA, Luồng xử lý nghiệp vụ |  |  |  |  | Review 3 Implementation
Tuần 1: | Phê duyệt KH chi tiết thực hiện khóa luận, supervisor phê duyệt
Tuần 13: | Phê duyệt bảo vệ khóa luận: supervisor đề nghị, CNBM xem xét và phê duyệt
- Fail: toàn bộ nhóm
- OK, với danh sách SV (có thể có SV không được bảo vệ)

## SU24SE0XX
Báo cáo chi tiết
Code: | SU24SE0XX
Topic: | Tên đề tài (Tiếng Anh - Tiếng Việt)
MSSV | Họ tên SV | Phân công |  |  | Tiến độ thực hiện
|  | Nhiệm vụ 1 | Nhiệm vụ 2 | Nhiệm vụ 3 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9 | Tuần 10 | Tuần 11 | Tuần 12 | Tuần 13 | Tuần 14
|  | BE | Mobile | Test Leader | Tiến độ thực hiện Tuần 8: Outline tài liệu test, viết test case; Tiến độ thực hiện Tuần 9: Tìm hiểu code ABAP chỉnh sửa chức năng các app và tạo dunning letter; Tiến độ thực hiện Tuần 11: Tổng hợp các Report 1,2,3 vào Final Report và bổ sung nội dung; Tiến độ thực hiện Tuần 12: Hoàn thành Final Report
|  | FE | Mobile | Test Member | Tiến độ thực hiện Tuần 8: Tìm hiểu code ABAP chỉnh sửa chức năng các app và tạo dunning letter; Tiến độ thực hiện Tuần 9: Code ABAP chỉnh sửa chức năng các app và tạo dunning letter; Tiến độ thực hiện Tuần 11: Code dunning letter theo template đã thiết kế; Tiến độ thực hiện Tuần 12: Hoàn thiện tài liệu Final Report phần Coding
|  | FE | Mobile | Test Member | Tiến độ thực hiện Tuần 8: Viết test case; Tiến độ thực hiện Tuần 9: Viết test case; Tiến độ thực hiện Tuần 11: - Viết User Manual - Hỗ trợ viết test cases
|  | FE | BE | Test Member | Tiến độ thực hiện Tuần 8: Config app sử dụng cho flow Dunning; Tiến độ thực hiện Tuần 9: Config app sử dụng cho flow Dunning; Tiến độ thực hiện Tuần 11: Hoàn thiện tài liệu phần Configuration
|  | BE | FE | Test Member | Tiến độ thực hiện Tuần 8: Viết test case; Tiến độ thực hiện Tuần 9: Viết test case; Tiến độ thực hiện Tuần 11: - Viết test cases - Test authorization của hệ thống